## Sheet1
ID | Requisito | Classificação | Tamanho | Ordem - Execução | Sprint
RF1 | O software deve permitir que os médicos façam alterações (Inserir, excluir, editar, consultar) nos dados dos pacientes. | Essêncial | 21 | 1 | Sprint 2
RF2 | Caso a temperatura ou umidade saiam dos níveis estipulados, o software exibirá um sinal de alerta. | Essêncial | 3 | 2 | Sprint 2
RF3 | O software deve verificar se o a temperatura e umidade estão nos valores estipulados pelos médicos. | Essêncial | 13 | 3 | Sprint 2
RF4 | O software deve possuir uma aba onde o médico possa alterar o idoma. | Desejável | 5 | 4 | Sprint 2
RF5 | O software deverá possibilitar que os médicos abram um chamado para o suporte da TechCare. | Importante | 8 | 5 | Sprint 2
RNF1 | O software necessitará de um banco de dados local e um na nuvem. | Essêncial | 13 | 6 | Sprint 2
RNF2 | O software necessitará de uma rede local para se conectar ao banco de dados remoto. | Importante | 3 | 7 | Sprint 2
RNF3 | O software necessitará de um computador para ser instalado. | Essêncial | 3 | 8 | Sprint 2
RF6 | O software possuirá uma área de login e cadastro para os médicos. | Essêncial | 13 | 9 | Sprint 2
RF7 | O software deverá disponibilziar um prontuário completo de cada paciente. | Desejável | 5 | 9 | Sprint 3
RF8 | O software deverá disponibilizar sugestões de tratamentos com base em dados de pacientes anteriores. | Desejável | 13 | 10 | Sprint 3
RF9 | O software deverá disponibilziar gráficos relacionados ao índice de efetividade do tratamento | Desejável | 8 | 11 | Sprint 3 | Software EC19
Site
ID | Requisito | Classificação | Tamanho | Ordem - Execução | Sprint
RF10 | O Site deverá ter uma área para login e cadastro para os pacientes que ficarem em casa. | Essêncial | 5 | 12 | Sprint 2 | Banco de dados
RF11 | O disponibilizará uma área para contato com o suporte da TechCare. | Importante | 3 | 13 | Sprint 2
RF12 | O site deverá possuir uma aba para alteração do idioma | Importante | 13 | 14 | Sprint 2 | Sensor
RF13 | O site deverá possuir um simulador financeiro para o cálculo da instalação dos serviços. | Importante | 8 | 15 | Sprint 2
RF14 | O site deverá possuir uma área informativa sobre os tipos de vírus para os quais oferecemos tratamentos. | Desejável | 3 | 16 | Sprint 2
RF15 | O site deverá possuir uma área descrevendo os interesses da TechCare e sua equipe. | Desejável | 5 | 17 | Sprint 2
RF16 | O site possuirá uma área informativa sobre o aplicativo TechCare Mobile | Desejável | 3 | 18 | Sprint 2
RF17 | O site possuirá uma área informativa sobre o Software EC19 | Desejável | 3 | 19 | Sprint 2
RNF4 | O site necessitará de conexão com a internet | Essêncial | 3 | 20 | Sprint 2
ID | Requisito | Classificação | Tamanho | Ordem - Execução | Sprint
RF18 | O banco de dados ficará hospedado na nuvem, mas também terá um backup local. | Essêncial | 13 | 21 | Sprint 2
RF19 | O banco de dados será privado. | Essêncial | 13 | 22 | Sprint 2
ID | Requisito | Classificação | Tamanho | Ordem - Execução | Sprint
RNF5 | O sensor deve ficar ligado 24 Horas por dia, portanto necessita de uma fonte de energia. | Essêncial | 3 | 23 | Sprint2